## Slide 1: MINISTERIO DESARROLLO DE LA iglesia
10 Características Básicas en las Iglesias que Crecen
1 de junio de 2016

## Slide 2: Propósito
Compartir la experiencia con el proyecto Visión 2020 de la Iglesia en el Barrio Maricao, Vega Alta.

## Slide 3: Cronología de las Actividades
17 de septiembre de 2015
El Ministerio de Desarrollo de la Iglesia inició y recibió la tarea del proyecto Visión 2020. Se reunió y escribió un Plan de Trabajo, un opúsculo y un cuestionario para la iglesia.

## Slide 4: Ministerio de Desarrollo de la Iglesia

## Slide 5: Cronología de las Actividades - Continuación
28 de octubre de 2015
El Ministerio participó en la orientación del Centro Cristiano sobre el proyecto Visión 2020.

## Slide 6: Cronología de las Actividades - Continuación
12 de Noviembre de 2015
El Ministerio se reunió y acordó el contenido de la presentación a la Iglesia. Además, dar seguimiento a las tareas vía correo electrónico, chats del grupo en WhatsApp, teléfono y reuniones.

## Slide 7: Cronología de las Actividades - Continuación
29 de Noviembre de 2015
La Iglesia fue orientada sobre la tarea del Ministerio de Desarrollo de la Iglesia; además,
  conoció el proyecto Visión 2020,
  recibió un opúsculo con la información del Ministerio, y
  contestó el Cuestionario Auto-imagen de la Iglesia.

## Slide 8: Cinco Pasos -------
1
Desarrollo de un Análisis Contextual
2
Discernimiento a través de la oración
3
Desarrollo de una Historia Futura
4
Desarrollo de
un Plan Estratégico
5
Implementación y Responsabilidad

## Slide 11: Cuestionario 1

## Slide 12: Cronología de las Actividades - Continuación
3 de diciembre de 2015
El Ministerio ser reunió para acordar el Calendario de Trabajo y la distribución de las tareas del Análisis Contextual.
El Pastor escribió un comunicado a todos los Ministerios para solicitar su colaboración con la persona asignada del Ministerio para realizar su tarea (20 de diciembre).

## Slide 13
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Orientación
Presentación a la Iglesia
Taller Plan de Trabajo
para Ministerios
Análisis Contextual
Escrito
Administrar Cuestionario
Terminación
Informe de
Hallazgos
a la Junta
Oct
Calendario de Trabajo 2015-16
Revisión Documentos
de Ministerios
Presentación
Historia Futura
a la Iglesia
Desarrollo
Historia Futura
Escrito
Oración
por Iglesia
y Ministerio
Revisión de
Historia Futura
Cuestionario
Revisión Documentos
de Ministerios
Desarrollo Plan Estratégico
Mapa de Logros
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión

## Slide 14: Cronología de las Actividades - Continuación
El Discernimiento a través de la oración utilizó la estrategia de orar en:
los cultos de los martes;
las células de paz;
las reuniones de diáconos y ancianos;
la oración individual (mensaje incluido en el calendario de oración mensual y programa)

## Slide 15: Cronología de las Actividades - Continuación
7 de abril de 2016,
El Ministerio se reunió para analizar los resultados de la Auto-imagen de la Iglesia y las tareas asignadas. Escribió la Historia Futura con las categorías incluidas en el Cuestionario: Espiritualidad, Ministerios, Estructura, y Finanzas.

## Slide 16: Cronología de las Actividades - Continuación
29 de abril de 2016,
La Iglesia vio los resultados de la Auto-imagen de la Iglesia; la Historia Futura y se administró un Cuestionario para recopilar la reacción de la Iglesia.

## Slide 17: Cuestionario 2

## Slide 18: ¡DIOS LE BENDIGA MÁS!